## Feuil1
[11 empty] | Validation CNR | [5 empty] | Code Equipement PLAN BRUT | Code Equipement PLAN USINE
[11 empty] | principe d'harmonisation |  |  | cotation / plans
| GENRE | LOCALISATION | PLAN | ANCIEN REP | DESCRIPTION DE L'HARMONISATION | REP. BRUT | N°PLAN BRUT | REP. USINEE | N°PLAN USINEE | COMMENTAIRE MOSCATELLI 30/01/2025 | date | décision | commentaire | date | décision | commentaire
ANGLE 1 | DTRI | BG LES VALENCE | 44 | 13 | ON APPLIQUE LE SURFACAGE AUX DEUX REPERES | M AGL 1A 1AS | 001000060 | AGL 1A | 001000048 | OK | 2024-09-19 | ok | ok validé | 2025-01-21 | VAO | voir commentaires sur plan001000048-A0_VISA + 1 seule réf d'ancien plan de noté | BV-USBV-GEN-GRI-02 | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 44 | 13A |  |  |  | AGL 1AS | 001000715 | SYMETRIQUE DE AGL 1A | [7 empty] | BV-USBV-GEN-GRI-02
ANGLE 2 | DTRI | BG LES VALENCE | 44 | 12 | ON APPLIQUE LE SURFACAGE AUX DEUX REPERES | M AGL 2A | 001000061 | AGL 2A | 001000049 | OK | 2024-09-19 | ok | ok validé | 2025-01-21 | VAO | voir commentaires sur plan001000049-A0_VISA + 1 seule réf d'ancien plan de noté | BV-USBV-GEN-GRI-02 | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 44 | 12A |  |  |  | AGL 2AS | 001000716 | SYMETRIQUE DE AGL 2A
ANGLE 3 | DTRI | BG LES VALENCE | 44 | 11 | ON APPLIQUE LE SURFACAGE AUX DEUX REPERES | M AGL 3A | 1000062 | AGL 3A | 001000050 | OK | 2024-09-19 | ok | ok validé | 2025-01-21 | VAO | voir commentaires sur plan001000050-A0_VISA + 1 seule réf d'ancien plan de noté | BV-USBV-GEN-GRI-02 | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 44 | 11A
ANGLE 4 | DTRM | PIECES COMMUNES | N°5 | 5 | MEME BRUT / USINAGES ET LARGEURS DIFFERENTES | DTRM 4 (M AGL 4A 4B 4C 4D) | 001000063 | AGL 4A | 001000051 | PAS DE R35 CAR SUR FACE USINE ET CETTE PIECE EST UN TALON + PETIT CHANFREIN SUPPRIMÉ | 2024-09-19 | NOK | ok pour un moule commun mais pièces usinées SV/DTRM différentes (soit 1 pièce DTRM et 1 pièces SV) et non regroupement de pièces SV/DTRM comme proposé initialement >>> 1 moule et 4 pièces | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000051-A0_VISA - erreur aménagement à remplacer par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°6 | 6 |  |  |  | AGL 4B | 001000052 | PAS DE R35 CAR SUR FACE USINE ET CETTE PIECE EST UN TALON + PETIT CHANFREIN SUPPRIMÉ |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000052-A0_VISA - erreur aménagement à remplacer par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES |  | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 65 | 5 |  |  |  | AGL 4C | 001000053 | PAS DE R35 CAR SUR FACE USINE ET CETTE PIECE EST UN TALON + PETIT CHANFREIN SUPPRIMÉ | 2024-09-19 | NOK |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000053-A0_VISA |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 66 | 6 |  |  |  | AGL 4D | 001000054 | PAS DE R35 CAR SUR FACE USINE ET CETTE PIECE EST UN TALON + PETIT CHANFREIN SUPPRIMÉ |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000054-A0_VISA |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
ANGLE 5 | DTRI | BEAUCHASTEL | 18 | 6A | SI ON ADMET QUE 6B PEUT ETRE UTILISÉ A LA PLACE DE 6A (IDEM POUR 7B ET 7A), SEULE UNE DIFFERENCE DE HAUTEUR SEPARE 6B ET 7B. CETTE HAUTEUR PEUT ETRE GEREE PAR UN USINAGE. ON PASSE ALORS DE 4 ENTRETOISES A 2 ET DE 4 MOULES A 1 SEUL | M AGL 5A 5B 5C 5D | 001000064 | AGL 5A | 001000055 | INCOHERENCE ELIMINEE | 2024-09-19 | NOK | ok pour 1 moule commun mais 4 pièces usinées avec chanfrein ou casser angle pour le R5 | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000055-A0_VISA + incohérence ancien plan | BE-USBE-GEN-GRI-02 | BE-USBE-GEN-GRI-02
| DTRI | BEAUCHASTEL | 18 | 6B |  |  |  | AGL 5B | 001000056 | INCOHERENCE ELIMINEE |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000056-A0_VISA + cotes manquantes + incohérence ancien plan |  | BE-USBE-GEN-GRI-02
| DTRI | BEAUCHASTEL | 18 | 7A |  |  |  | AGL 5C | 001000057 | INCOHERENCE ELIMINEE | 2024-09-19 | NOK |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000057-A0_VISA + cotes manquantes + incohérence ancien plan |  | BE-USBE-GEN-GRI-02
| DTRI | BEAUCHASTEL | 18 | 7B |  |  |  | AGL 5D | 001000058 | INCOHERENCE ELIMINEE |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000058-A0_VISA + cotes manquantes + incohérence ancien plan |  | BE-USBE-GEN-GRI-02
ANGLE 6 | DTRS | PIERRE BENITE | 2018 | 13A | N/A | M AGL 6 | 001000065 | AGL 6A | 001000059 | OK | 2024-09-19 | ok | pas d'harmonisation possible | 2025-01-23 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000059-A0_VISA | PB-USPB-GEN-GRI-03 | PB-USPB-GEN-GRI-03
ARC 1 | DTRM | PIECES COMMUNES | N°7 | 7 | MEME BRUT / LARGEUR DIFFERENTE | DTRM 7 (M ARC 1A 1B) | 001000074 | ARC 1A | 001000066 | OK | 2024-09-19 | ok | ok pour un moule commun et pièces usinées SV/DTRM différentes (soit 1 pièce DTRM et 1 pièces SV) | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000066-A0_VISA - erreur aménagement à remplacer par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 67 | 7 |  |  |  | ARC 1B | 001000067 | OK |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000067-A0_VISA |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°9 | 9 | MEME BRUT / LARGEUR DIFFERENTE | DTRM 9 (M ARC 1C 1D) | 001000075 | ARC 1C | 001000068 | PAS DE CONGÉ SUR LA FACE USINEE, IL N'A PAS DE ROLE FONCTIONNEL | 2024-09-19 | ok | ok pour un moule commun et pièces usinées SV/DTRM différentes (soit 1 pièce DTRM et 1 pièces SV) | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000068-A0_VISA - erreur aménagement à remplacer par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 69 | 9 |  |  |  | ARC 1D | 001000069 | MOULE COMMUN AVEC ARC 1B DONC ANGLE DE L'ALCOVE UNIFORMISÉ |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000069-A0_VISA |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°15 | 15 | MEME BRUT / LARGEUR DIFFERENTE | DTRM 15 (M ARC 1E 1F) | 001000076 | ARC 1E | 001000070 | PAS DE CONGÉ SUR LA FACE USINEE, IL N'A PAS DE ROLE FONCTIONNEL | 2024-09-19 | ok | ok pour un moule commun et pièces usinées SV/DTRM différentes (soit 1 pièce DTRM et 1 pièces SV) | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000070-A0_VISA - remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 73 | 15 |  |  |  | ARC 1F | 001000071 | ERREUR D'HARMINISATION, LES DEUX |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000071-A0_VISA |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°17 | 17 | N/A | DTRM 17 (M ARC 1G) | 001000077 | ARC 1G | 001000072 | OK | 2024-09-19 | ok | pas d'harmonisation possible | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000072-A0_VISA - remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°19 | 19 | N/A | DTRM 19 (M ARC 1H) | 001000078 | ARC 1H | 001000073 | COTES AJOUTEES | 2024-09-19 | ok | pas d'harmonisation possible | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000073-A0_VISA - remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
ARC 2 | DTHR | SAULT BRENAZ | 05 | U6 | IDENTIQUES | M ARC 2A | 001000130 | ARC 2A | 001000086 | RAYONS TALONS UNIFORMISÉS A R3 | 2025-01-16 | ok | Pourquoi sur les 2 pièces d'origine redessinées, les rayons des talons sont différents ? |  |  |  | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTHR | CHAUTAGNE | 22 | 4
| DTRS | PIERRE BENITE | 2004 | 10 | LE BRUT EST UNE FUSION DES DEUX FORMES DE REFERENCE / PERCAGES DIFFERENTS | M ARC 2B 2C |  | ARC 2B | 001000169 | PERCAGE NON CENTRÉ CAR MOULE COMMUN AVEC PERCAGES DIFFERENTS | 2024-09-19 | ok | ok pour un moule commun mais 2 pièces usinées différentes |  |  |  |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
| DTRS | PIERRE BENITE | 2016 | 11 |  |  |  | ARC 2C | 001000170 | PERCAGE NON CENTRÉ CAR MOULE COMMUN AVEC PERCAGES DIFFERENTS |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000169-A0_VISA + cotes manquantes + incohérence ancien plan |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
| DTRS | PIERRE BENITE | 2009 | 2 | N/A | M ARC 2D |  | ARC 2D | 001000171 | N° DE PLAN CORRIGÉ | 2024-09-19 | ok | pas d'harmonisation possible | 2025-01-21 | REF | Voir commentaires sur plan 001000170-A0_VISA + cotes manquantes + incohérence ancien plan qui implique une courbe différente |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2044 | 6 | TRONQUAGE D'UNE DES PIECES POUR OBTENIR L'AUTRE | M ARC 2E 2F |  | ARC 2E | 001000172 | N° DE PLAN CORRIGÉ / PERCAGE NON CENTRÉ VOULU | 2024-09-19 | ok | ok pour un moule commun mais 2 pièces usinées différentes avec chanfrein progressif | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000171-A0_VISA - erreur aménagement - erreur ancien plan - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON pour tous les plans notés ROUSSILLON |  | PR-USSA-GEN-GRI-02
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2046 | 8 |  |  |  | ARC 2F | 001000173 | N° DE PLAN CORRIGÉ / PERCAGE NON CENTRÉ VOULU |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000172-A0_VISA - erreur ancien plan - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON pour tous les plans notés ROUSSILLON |  | PR-USSA-GEN-GRI-02
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2051 | 13 | N/A | M ARC 2G |  | ARC 2G | 001000174 | ATTENTE AVIS CNR | 2024-09-19 | ok | pas d'harmonisation possible | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000173-A0_VISA - erreur ancien plan - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON pour tous les plans notés ROUSSILLON |  | PR-USSA-GEN-GRI-02
| DTHR | SAULT BRENAZ | 10 | U11 | IDENTIQUES | M ARC 2H |  | ARC 2H | 001000251 | PIECES OUBLIEES INITIALEMENT | [6 empty] | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTHR | CHAUTAGNE | 24 | 9
ARC 3 | DTRM | PIECES COMMUNES | N°8 | 8 | LE BRUT EST UNE FUSION DES DEUX FORMES DE REFERENCE / PERCAGES DIFFERENTS | M ARC 3A 3B 3C 3D | 001000131 | ARC 3A | 001000087 | PERCAGE NON CENTRÉ CAR MOULE COMMUN AVEC PERCAGES DIFFERENTS | 2024-09-19 | ok | ok pour un moule commun mais 4 pièces usinées différentes (soit 2 pièces DTRM et 2 pièces SV) | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000087-A0_VISA - remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 68 | 8 |  |  |  | ARC 3B | 001000088 | PERCAGE NON CENTRÉ CAR MOULE COMMUN AVEC PERCAGES DIFFERENTS |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000088-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°10 | 10 |  |  |  | ARC 3C | 001000089 | PERCAGE NON CENTRÉ CAR MOULE COMMUN AVEC PERCAGES DIFFERENTS |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000089-A0_VISA - remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES |  | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 70 | 10 |  |  |  | ARC 3D | 001000090 | PERCAGE NON CENTRÉ CAR MOULE COMMUN AVEC PERCAGES DIFFERENTS |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000090-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°16 | 16 | N/A | DTRM 16 (M ARC 3E) | 001000132 | ARC 3E | 001000091 | OK | 2024-09-19 | ok | pas d'harmonisation possible | 2025-01-21 | VAO | Voir commentairess sur plan 001000091-A0_VISA - remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 74 | 16 | N/A | M ARC 3F | 001000133 | ARC 3F | 001000092 | OK | 2024-09-19 | ok | pas d'harmonisation possible | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000092-A0_VISA | SV-USGV-GEN-GRI-02 | SV-USGV-GEN-GRI-02
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°18 | 18 | N/A | DTRM 18 (M ARC 3G) | 001000134 | ARC 3G | 001000093 | OK | 2024-09-19 | ok | pas d'harmonisation possible | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaire sur plan 001000093-A0_VISA + remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°20 | 20 | N/A | DTRM 20 (M ARC 3H) | 001000135 | ARC 3H | 001000094 | OK | 2024-09-19 | ok | pas d'harmonisation possible | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000094-A0_VISA - remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
ARC 4 | DTRI | BEAUCHASTEL | 20 | 1A | LE BRUT EST ISSU DU REP. 1A AVEC FUSION DES DES RAINURES DES DEUX FORMES DE REFERENCE | M ARC 4A 4B |  | ARC 4A | 001000175 | MANQUE DE PRECISIONS POUR LA REHARMNISATION | 2024-09-19 | NOK | ok 1 moule 2 pièces mais revoir la façon de l'harmoniser |  |  |  |  | BE-USBE-GEN-GRI-02
| DTRI | BEAUCHASTEL | 20 | 2A |  |  |  | ARC 4B | 001000176 | MANQUE DE PRECISIONS POUR LA REHARMNISATION | [7 empty] | BE-USBE-GEN-GRI-02
| DTRI | BEAUCHASTEL | 20 | 4A | N/A | M ARC 4C |  | ARC 4C | 001000177 | LE REP 4A SE TROUVE BIEN SUR LE PLAN EST 60.598 20 | 2024-09-19 | ok | pas d'harmonisation possible |  |  |  |  | BE-USBE-GEN-GRI-02
ARC 5 | DTHR | SAULT BRENAZ | 13 | U14 | IDENTIQUES | M ARC 5A | 001000136 | ARC 5A | 001000095 | RAYONS RAJOUTÉS + PROFIL CORRIGÉ | 2025-01-16 | ok | Manque rayons sur talons + légère différence sur profil intérieur : pourquoi ? | 2025-01-16 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000095-A0_VISA + manque Brégnier Cordon dans nomenclature + 1 seule réf d'ancien plan de noté | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTHR | CHAUTAGNE | 374071 | 12
ARC 6 | DTHR | SAULT BRENAZ | 08 | U9 | IDENTIQUES | M ARC 6A | 001000137 | ARC 6A | 001000096 | DECALAGE D'UN DEMI MILIMETRE ENTRE LES PERCAGES ABSORBÉ PAR LES PERCAGES OBLONGS | 2025-01-16 | ok | Pourquoi sur les 2 pièces d'origine redessinées, les rayons des talons sont différents ? + décalage du trou ? Cotes à vérifier | 2025-01-16 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000096-A0_VISA + manque Brégnier Cordon dans nomenclature + 1 seule réf d'ancien plan de noté | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTHR | CHAUTAGNE | 374069 | 7
| DTRI | BG LES VALENCE | 43 | 1 | N/A | M ARC 6B |  | ARC 6B | 001000178 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000177-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature + incohérence ancien plan |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 43 | 1A | DECALAGE PERCAGE / TRONQUAGE D'UNE DES PIECES POUR OBTENIR L'AUTRE | M ARC 6C 6D |  | ARC 6C | 001000179 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000178-A0_VISA + incohérence ancien plan |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 43 | 1B |  |  |  | ARC 6D | 001000180 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000179-A0_VISA + incohérence ancien plan |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRS | PIERRE BENITE | 2004 | 12 | PIECE IDENTIQUE AU MOULE / PIECE A USINER EN LONGUEUR DES DEUX COTES | M ARC 6E 6F |  | ARC 6E | 001000181 | LA REFERENCE DU PLAN EST BONNE |  |  |  | 2025-01-21 | REF | A quel plan correspond cette pièce ? Incohérence avec ancien plan dans fichier xls qui implique une courbe différente - voir plan sur plan 001000180-A0_VISA |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
| DTRS | PIERRE BENITE | 2016 | 13 |  |  |  | ARC 6F | 001000182 | LA REFERENCE DU PLAN EST BONNE |  |  |  | 2025-01-21 | REF | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000181-A0_VISA + incohérence ancien plan qui implique une courbe différente |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
| DTRS | PIERRE BENITE | 2009 | 4 | N/A | M ARC 6G |  | ARC 6G | 001000183 | LA REFERENCE DU PLAN EST BONNE |  |  |  | 2025-01-21 | REF | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000182-A0_VISA + incohérence ancien plan qui implique une courbe différente |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2043 | 5 | LE BRUT EST UNE FUSION DES DEUX FORMES DE REFERENCE | M ARC 6H 6I |  | ARC 6H | 001000184 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000183-A0_VISA - erreur ancien plan - erreur aménagement - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON pour tous les plans notés ROUSSILLON |  | PR-USSA-GEN-GRI-02
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2045 | 7 |  |  |  | ARC 6I | 001000717 | PIECE OUBLIEE INITIALEMENT | [7 empty] | PR-USSA-GEN-GRI-02
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2050 | 12 | N/A | M ARC 6J |  | ARC 6J | 001000185 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000185-A0_VISA - erreur ancien plan - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON pour tous les plans notés ROUSSILLON |  | PR-USSA-GEN-GRI-02
ARC 7 | DTRI | BEAUCHASTEL | 20 | 1B | LE BRUT EST UNE FUSION DES DEUX FORMES DE REFERENCE | M ARC 7A 7B |  | ARC 7A | 001000186 | OK | [7 empty] | BE-USBE-GEN-GRI-02
| DTRI | BEAUCHASTEL | 20 | 2B |  |  |  | ARC 7B | 001000187 | OK | [7 empty] | BE-USBE-GEN-GRI-02
| DTRI | BEAUCHASTEL | 20 | 4B | N/A | M ARC 7C |  | ARC 7C | 001000188 | OK | [7 empty] | BE-USBE-GEN-GRI-02
ARC 8 | DTRI | MONTELIMAR | 137 F2 | 7 | AJOUT ALCOVES DU REP 7 SUR LE REP 8 | M ARC 8A 8B |  | ARC 8A | 001000189 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000189-A0_VISA |  | MO-USCF-GEN-GRI-02
| DTRI | MONTELIMAR | 137 F2 | 8 | HARMONISABLE EN COMBINANT LES PERÇAGES |  |  | ARC 8B | 001000190 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000190-A0_VISA |  | MO-USCF-GEN-GRI-02
| DTRI | MONTELIMAR | 137 F2 | 10 | AJOUT ALCOVES DU REP 10 SUR LE REP 11 | M ARC 8C 8D |  | ARC 8C | 001000191 | PAS D'ARRONDI SUR FACE USINEE |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000191-A0_VISA |  | MO-USCF-GEN-GRI-02
| DTRI | MONTELIMAR | 137 F2 | 11 | HARMONISABLE EN COMBINANT LES PERÇAGES |  |  | ARC 8D | 001000192 | PAS D'ARRONDI SUR FACE USINEE |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000192-A0_VISA |  | MO-USCF-GEN-GRI-02
ARC 9 | DTRI | BG LES VALENCE | 36 | 4A | DECALAGE PERCAGE / TRONQUAGE D'UNE DES PIECES POUR OBTENIR L'AUTRE | M ARC 9A |  | ARC 9A | 001000193 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000193-A0_VISA |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 36 | 4B |  | M ARC 9B |  | ARC 9B | 001000194 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | REF | Voir commentaires sur plan 001000194-A0_VISA |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 36 | 7A | DECALAGE PERCAGE / TRONQUAGE D'UNE DES PIECES POUR OBTENIR L'AUTRE | M ARC 9C 9D 9CS 9DS |  | ARC 9C | 001000195 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | REF | Voir commentaires sur plan 001000195-A0_VISA |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 36 | 7AS |  |  |  | ARC 9CS | 001000718 | SYMETRIQUE DE ARC 9C | [7 empty] | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 36 | 7B |  |  |  | ARC 9D | 001000196 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | REF | Voir commentaires sur plan 001000196-A0_VISA |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 36 | 7BS |  |  |  | ARC 9DS | 001000719 | SYMETRIQUE DE ARC 9D | [7 empty] | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 32 | 4 | N/A | M ARC 9E |  | ARC 9E | 001000197 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000197-A0_VISA |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 32 | 7 | N/A | M ARC 9F 9FS |  | ARC 9F | 001000198 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000198-A0_VISA |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 32 | 7S |  |  |  | ARC 9FS | 001000720 | SYMETRIQUE DE ARC 9F | [7 empty] | BV-USBV-GEN-GRI-02
ARC 10 | DTRM | DZ MONDRAGON | 11145 | 7 | AJOUT ALCOVES DU REP 7 SUR LE REP 6 | M ARC 10A 10B |  | ARC 10A | 001000199 | PAS D'ARRONDI SUR FACE USINEE |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000199-A0_VISA - Mettre DONZERE MONDRAGON pour tous les plans notés MONDRAGON |  | DM-USBO-GEN-GRI-02
| DTRM | DZ MONDRAGON | 11146 | 6 |  |  |  | ARC 10B | 001000200 | PAS D'ARRONDI SUR FACE USINEE |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000200-A0_VISA - Mettre DONZERE MONDRAGON pour tous les plans notés MONDRAGON |  | DM-USBO-GEN-GRI-02
DEMI-ARC 1 | DTHR | SAULT BRENAZ | 11 | U5 | TRONQUAGE D'UNE DES PIECES POUR OBTENIR L'AUTRE | M DARC 1A 1B | 1000138 | DARC 1A | 001000097 | OK | 2025-01-16 | ok | Validation pour harmonsiation du moule, pièces finies à valider lors de la validation des plans mais principe de la découpe validé | 2025-01-16 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000097-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature | GEN-GEN-GEN-GRI | SB-USSB-GEN-GRI-02
| DTHR | CHAUTAGNE | 23 | 3 |  |  |  | DARC 1B | 001000098 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000098-A0_VISA + manque Brégnier Cordon dans nomenclature et SAULT BRENAZ à retirer |  | CE-USCE-GEN-GRI
| DTHR | SAULT BRENAZ | 11 | U12 | TRONQUAGE D'UNE DES PIECES POUR OBTENIR L'AUTRE | M DARC 1C 1D | 1000139 | DARC 1C | 001000099 | OK | 2025-01-16 | ok | Validation pour harmonsiation du moule, pièces finies à valider lors de la validation des plans mais principe de la découpe validé | 2025-01-16 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000099-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature | GEN-GEN-GEN-GRI | SB-USSB-GEN-GRI-02
| DTHR | CHAUTAGNE | 23 | 10 |  |  |  | DARC 1D | 001000100 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000100-A0_VISA + manque Brégnier Cordon dans nomenclature et SAULT BRENAZ à retirer |  | CE-USCE-GEN-GRI
| DTRS | PIERRE BENITE | 2006 | 5 | TRONQUAGE D'UNE DES PIECES POUR OBTENIR L'AUTRE | M DARC 1E 1F |  | DARC 1E | 001000201 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | REF | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000201-A0_VISA + incohérence ancien plan qui implique une courbe différente |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2049 | 11 |  |  |  | DARC 1F | 001000202 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | REF | Voir commentaires - Vue de dessus NC + cotes manquantes sur plan 001000202-A0_VISA - erreur ancien plan - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON pour tous les plans notés ROUSSILLON |  | PR-USSA-GEN-GRI-02
| DTRS | PIERRE BENITE | 2006 | 6 | N/A | M DARC 1G |  | DARC 1G | 001000203 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000203-A0_VISA |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
DEMI-ARC 2 | DTRM | PIECES COMMUNES | N°12 | 12 | HARMONISÉ REPERES 12 ET REPERES 14 SEPAREMENT. DISCUTER DE LA POSSIBILITE DE NE FAIRE QU'UN SEUL MOULE EN RECOUPANT LA POINTE DU 12 POUR FAIRE 14 | DTRM 12 (M DARC 2A 2B) | 001000140 | DARC 2A | 001000101 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaire sur plan 001000101-A0_VISA + erreur aménagement à remplacer par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 72 | 12 |  |  |  | DARC 2B | 001000102 | OK |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000102-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°12 | 14 |  | DTRM 14 (M DARC 2C 2D) | 001000141 | DARC 2C | 001000103 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaire sur plan 001000103-A0_VISA + erreur aménagement à remplacer par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 72 | 14 |  |  |  | DARC 2D | 001000104 | OK |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000104-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
DEMI-ARC 3 | DTRI | BEAUCHASTEL | 20 | 3B | HARMONISATION DES 2 PIECES EN CONSERVANT LA FORME DE 3B Bis | M DARC 3A |  | DARC 3A | 001000204 | OK | [7 empty] | BE-USBE-GEN-GRI-02
| DTRI | BEAUCHASTEL | 20 | 3B Bis
| DTHR | SAULT BRENAZ | 07 | U8 | IDENTIQUES | M DARC 3B | 001000142 | DARC 3B | 001000105 | SCINDÉ EN DEUX, VOIR DARC 3O | 2025-01-16 | NOK | Trop d'écart entre le profil des entretoises supérieurs avec les inférieures (16mm env) Ok par contre pour harmoniser U8 avec 6 et U15 avec 13 dc 2 moules 2 pièces | 2025-01-16 | REF | scinder en 2 plans : U8 avec 6 et U15 avec 13 | GEN-GEN-GEN-GRI | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTHR | CHAUTAGNE | 374073 | 6
| DTHR | SAULT BRENAZ | 14 | U16 | PLAN D'APPUI LEGEREMENT DIFFERENT SELON LE REPERE | M DARC 3C | 001000143 | DARC 3C | 001000106 | OK | 2025-01-16 | ok | Validation, le changement principale porte sur le profil de la frontale de PR => ok | 2025-01-16 | VAO | voir commentaires sur plan001000106-A0_VISA + manque Brégnier Cordon dans nomenclature + 1 seule réf d'ancien plan de noté - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON à la place de ROUSSILLON | GEN-GEN-GEN-GRI | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTHR | CHAUTAGNE | 374072 | 14
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2052 | 15
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°11 | 11 | HARMONISÉ REPERES 11 ET REPERES 13 SEPAREMENT. DISCUTER DE LA POSSIBILITE DE NE FAIRE QU'UN SEUL MOULE REGROUPANT 11 ET 13 (EN RECOUPANT LA POINTE DU 12 POUR FAIRE 14) | DTRM 11 (M DARC 3D 3E) | 001000144 | DARC 3D | 001000107 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000107-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature car pièces SV et DTRM non harmonisées - remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 71 | 11 |  |  |  | DARC 3E | 001000108 | OK |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000108-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature car pièces SV et DTRM non harmonisées |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
| DTRM | PIECES COMMUNES | N°11 | 13 |  | DTRM 13 (M DARC 3F 3G) | 001000145 | DARC 3F | 001000109 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000109-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature car pièces SV et DTRM non harmonisées - remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 71 | 13 |  |  |  | DARC 3G | 001000110 | OK |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000110-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature car pièces SV et DTRM non harmonisées |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
| DTRS | PIERRE BENITE | 2006 | 7 | USINAGE DIFFERENT | M DARC 3H 3I |  | DARC 3H | 001000205 | OK / AJOUTÉ COURBE |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000205-A0_VISA |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
| DTRS | PIERRE BENITE | 2006 | 8 |  |  |  | DARC 3I | 001000206 | BONNE PIECE, ON UTILISE LE REP 7 AVEC LE PERCAGE DU REP 8 |  |  |  | 2025-01-21 | REF | Voir commentaires sur plan 001000206-A0_VISA - mauvaise pièce dessinée |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2048 | 10 | N/A | M DARC 3J |  | DARC 3J | 001000207 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000207-A0_VISA - erreur ancien plan - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON pour tous les plans notés ROUSSILLON |  | PR-USSA-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 43 | 2 | N/A | M DARC 3K |  | DARC 3K | 001000208 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000208-A0_VISA + 2 cotes à vérifier |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 43 | 3 | N/A | M DARC 3L |  | DARC 3L | 001000209 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000209-A0_VISA + 2 cotes à vérifier |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 43 | 2A | USINAGE DIFFERENT | M DARC 3M 3N |  | DARC 3M | 001000210 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000210-A0_VISA + cotes à vérifier |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 43 | 3A |  |  |  | DARC 3N | 001000211 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000211-A0_VISA + cotes à vérifier |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTHR | SAULT BRENAZ | 07 | U15 | IDENTIQUES | M DARC 3O |  | DARC 3O | 001000253 | RESULTAT DE LA SEPARATION DE DARC 3B EN DEUX PIECES | [6 empty] | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTHR | CHAUTAGNE | 374073 | 13
DEMI-ARC 4 | DTRM | PIECES COMMUNES | N°2 | 2 | MEME BRUT / LARGEUR DIFFERENTE | DTRM 2 (M DARC 4A 4B) | 001000146 | DARC 4A | 001000111 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000111-A0_VISA - remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 62 | 2 |  |  |  | DARC 4B | 001000112 | OK |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000112-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
DEMI-ARC 5 | DTRM | PIECES COMMUNES | N°1 | 1 | MEME BRUT / LARGEUR DIFFERENTE | DTRM 1 (M DARC 5A 5B) | 001000147 | DARC 5A | 001000113 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000113-A0_VISA - erreur aménagement à remplacer par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 61 | 1 |  |  |  | DARC 5B | 001000114 | OK |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000114-A0_VISA |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
DEMI-ARC 6 | DTRS | PIERRE BENITE | 2018 | 1 | N/A | M DARC 6A |  | DARC 6A | 001000229 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000229-A0_VISA |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
DEMI-ARC 7 | DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2053 | 16 | ANGLE REMPLACÉ PAR ARRONDI | M DARC 7A | 001000148 | DARC 7A | 001000115 | OK | 2025-01-16 | ok | Validation, le changement principale porte sur le profil de la frontale de PR => ok | 2025-01-16 | VAO | voir commentaires sur plan001000115-A0_VISA + manque Brégnier Cordon dans nomenclature + 1 seule réf d'ancien plan de noté - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON à la place de ROUSSILLON | GEN-GEN-GEN-GRI | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTHR | SAULT BRENAZ | 12 | U13
| DTHR | CHAUTAGNE | 25 | 11
DEMI-ARC 8 | DTRI | BEAUCHASTEL | 20 | 3A | N/A | M DARC 8A |  | DARC 8A | 001000212 | OK EN CAS DE VAO | [7 empty] | BE-USBE-GEN-GRI-02
| DTRI | BEAUCHASTEL | 20 | 3A Bis | N/A | M DARC 8B |  | DARC 8B | 001000213 | OK EN CAS DE VAO | [7 empty] | BE-USBE-GEN-GRI-02
DEMI-ARC 9 | DTRI | BG LES VALENCE | 32 | 5 | N/A | M DARC 9A |  | DARC 9A | 001000214 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000214-A0_VISA + cotes à vérifier |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 32 | 8 | N/A | M DARC 9B 9BS |  | DARC 9B | 001000215 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | plan complet et validé - nomenclature à mettre à jour |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 32 | 8S |  |  |  | DARC 9BS | 001000721 | SYMETRIQUE DARC 9B | [7 empty] | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 32 | 6 | N/A | M DARC 9C |  | DARC 9C | 001000216 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000216-A0_VISA |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 32 | 9 | N/A | M DARC 9D 9DS |  | DARC 9D | 001000217 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | plan complet et validé - nomenclature à mettre à jour |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 32 | 9S |  |  |  | DARC 9DS | 001000722 | SYMETRIQUE DARC 9D | [7 empty] | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 40 | 5A |  | M DARC 9E |  | DARC 9E | 001000218 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000218-A0_VISA |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 40 | 8A | N/A | M DARC 9F 9FS |  | DARC 9F | 001000219 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000219-A0_VISA |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 40 | 8AS |  |  |  | DARC 9FS | 001000723 | SYMETRIQUE DARC 9F | [7 empty] | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 40 | 6A | N/A | M DARC 9G |  | DARC 9G | 001000220 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | plan complet et validé - nomenclature à mettre à jour |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 40 | 9A | N/A | M DARC 9H 9HS |  | DARC 9H | 001000221 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | plan complet et validé - nomenclature à mettre à jour |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
| DTRI | BG LES VALENCE | 40 | 9AS |  |  |  | DARC 9HS | 001000724 | SYMETRIQUE DARC 9H | [7 empty] | BV-USBV-GEN-GRI-02
DEMI-ARC 10 | DTRI | MONTELIMAR | 137 F2 | 12 | AJOUT LAMAGE DU REP 12 SUR LE REP 13 | M DARC 10A 10B |  | DARC 10A | 001000222 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000222-A0_VISA |  | MO-USCF-GEN-GRI-02
| DTRI | MONTELIMAR | 137 F2 | 13 | HARMONISABLE EN COMBINANT LES PERÇAGES |  |  | DARC 10B | 001000223 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000223-A0_VISA |  | MO-USCF-GEN-GRI-02
| DTRI | MONTELIMAR | 137 F2 | 14 | AJOUT LAMAGE DU REP 14 SUR LE REP 15 | M DARC 10C 10D |  | DARC 10C | 001000224 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000224-A0_VISA |  | MO-USCF-GEN-GRI-02
| DTRI | MONTELIMAR | 137 F2 | 15 | HARMONISABLE EN COMBINANT LES PERÇAGES |  |  | DARC 10D | 001000225 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000225-A0_VISA |  | MO-USCF-GEN-GRI-02
| DTRM | DZ MONDRAGON | 11145 | 8 | AJOUT LAMAGE DU REP 8 SUR LE REP 9 | M DARC 10E 10F |  | DARC 10E | 001000226 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000226-A0_VISA - Mettre DONZERE MONDRAGON pour tous les plans notés MONDRAGON |  | DM-USBO-GEN-GRI-02
| DTRM | DZ MONDRAGON | 11146 | 9 | HARMONISABLE EN COMBINANT LES PERÇAGES |  |  | DARC 10F | 001000227 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000227-A0_VISA - Mettre DONZERE MONDRAGON pour tous les plans notés MONDRAGON |  | DM-USBO-GEN-GRI-02
DEMI-GOUTTE 1 | DTRM | PIECES COMMUNES | N°3 | 3 | MEME BRUT / LARGEUR DIFFERENTE | DTRM 3 (M DMG 1A 1B) | 001000149 | DMG 1A | 001000116 | OK | 2024-09-19 | ok | ok pour un moule commun mais pièces usinées SV/DTRM différentes (soit 1 pièce DTRM et 1 pièce SV) | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000116-A0_VISA - erreur aménagement à remplacer par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 63 | 3 |  |  |  | DMG 1B | 001000117 | OK |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000117-A0_VISA + erreur aménagements dans nomenclature |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
DEMI-GOUTTE 2 | DTRM | PIECES COMMUNES | N°4 | 4 | MEME BRUT / LARGEUR DIFFERENTE | DTRM 4 (M DMG 2A 2B) | 001000150 | DMG 2A | 001000118 | OK | 2024-09-19 | ok | ok pour un moule commun mais pièces usinées SV/DTRM différentes (soit 1 pièce DTRM et 1 pièce SV) | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000118-A0_VISA - remplacer DTRM par CADEROUSSE / AVIGNON / SAUVETERRE / VALLABREGUES | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | ST VALLIER | 64 | 4 |  |  |  | DMG 2B | 001000119 | OK |  |  |  | 2025-01-20 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000119-A0_VISA |  | SV-USGV-GEN-GRI-02
DEMI-GOUTTE 3 | DTHR | SAULT BRENAZ | 09 | U17 | IDENTIQUES | M DMG 3A | 001000151 | DMG 3A | 001000120 | OK | 2025-01-16 | ok | Validation harmoniosation, cote à confirmer à l'analyse pour essayer d'avoir une seule et même cote | 2025-01-16 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000120-A0_VISA + BELLEY à supprimer dans nomenclature + manque ancienne réf du 2ème plan - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON à la place de ROUSSILLON | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2047 | 14
DEMI-GOUTTE 4 | DTHR | SAULT BRENAZ | 09 | U10 | IDENTIQUES | M DMG 4A | 001000128 | DMG 4A | 001000121 | OK | 2025-01-16 | ok | Validation harmoniosation, cote à confirmer à l'analyse pour essayer d'avoir une seule et même cote | 2025-01-16 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000121-A0_VISA + BELLEY à supprimer dans nomenclature + manque réf du 2ème plan - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON à la place de ROUSSILLON | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | GEN-GEN-GEN-GRI-02
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2047 | 9
DEMI-OBLONG | DTHR | SAULT BRENAZ | 06 | U7 | LARGEUR ROUSSILLON 4 REDUITE POUR CORRESPONDRE AUX DEUX AUTRES REPERES / USINAGE DSUR LA HAUTEUR | M DMO 1A 1B 1C | 001000129 | DMO 1A | 001000122 | BARRE NON POSSIBLE | 2024-09-19 | NOK | à valider avec fondeur, mais l'idée serait 1 moule pour les 4 , voir avec lui l'intérêt d'un évidemeent (2 pièces concernés), voir aussi pour 1 moule de barre ce qui serait peut-être + intéressant | 2025-01-16 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000122-A0_VISA | GEN-GEN-GEN-GRI-02 | SB-USSB-GEN-GRI-02
| DTRS | P. DE ROUSSILLON | 2042 | 4 |  |  |  | DMO 1B | 001000123 | BARRE NON POSSIBLE |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires + cotes manquantes sur plan 001000123-A0_VISA - Mettre PEAGE DE ROUSSILLON pour tous les plans notés ROUSSILLON |  | PR-USSA-GEN-GRI-02
| DTRM | DZ MONDRAGON | 11150 | 10 |  |  |  | DMO 1C | 001000124 | BARRE NON POSSIBLE |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000124-A0_VISA + erreur aménagement - Mettre DONZERE MONDRAGON pour tous les plans notés MONDRAGON |  | DM-USBO-GEN-GRI-02
| DTRI | MONTELIMAR | 137 F2 | 6 | RAJOUT EVIDEMENT | M DMO 1D |  | DMO 1D | 001000247 | BARRE NON POSSIBLE | [7 empty] | MO-USCF-GEN-GRI-02
GOUTTE 1 | DTRI | BG LES VALENCE | 40 | 16 | N/A | M GT 1A |  | GT 1A | 001000230 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | plan complet et validé - nomenclature à mettre à jour |  | BV-USBV-GEN-GRI-02
GOUTTE 2 | DTHR | CHAUTAGNE | 374070 | 15 | N/A | M GT 2A | 001000152 | GT 2A | 001000125 | OK | 2025-01-16 | ok | pas d'harmonisation possible | 2025-01-16 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000125-A0_VISA + manque Belley et Brégnier Cordon dans nomenclature | CE-USCE-GEN-GRI | CE-USCE-GEN-GRI-02
GOUTTE 3 | DTRI | BEAUCHASTEL | 19 | 5 | N/A | M GT 3A |  | GT 3A | 001000231 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000231-A0_VISA |  | LN-USLN-GEN-GRI-02
| DTRI | LOGIS NEUF | 31 | 5
| DTRI | BEAUCHASTEL | 19 | 5A | N/A | M GT 3B |  | GT 3B | 001000232 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000232-A0_VISA |  | LN-USLN-GEN-GRI-02
| DTRI | LOGIS NEUF | 31 | 5A
| DTRS | PIERRE BENITE | 2018 | 3 | N/A | M GT 3C |  | GT 3C | 001000233 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000233-A0_VISA |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
| DTRS | PIERRE BENITE | 2018 | 9 | N/A | M GT 3D |  | GT 3D | 001000234 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires sur plan 001000234-A0_VISA |  | PB-USPB-GEN-GRI-03
| DTHR | CHAUTAGNE | 374070 | 8 | N/A | M GT 3E | 001000153 | GT 3E | 001000127 | OK | 2025-01-16 | ok | pas d'harmonisation possible | 2025-01-16 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000127-A0_VISA + manque Belley et Brégnier Cordon dans nomenclature | CE-USCE-GEN-GRI | CE-USCE-GEN-GRI-02
GOUTTE 4 | DTRI | MONTELIMAR | 137 F2 | 9 | N/A | M GT 4A |  | GT 4A | 001000235 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir commentaires+ cotes manquantes sur plan 001000235-A0_VISA |  | MO-USCF-GEN-GRI-02
| DTRM | DZ MONDRAGON | 11147 | 5 | N/A | DTRM 5 (M GT 4B) |  | GT 4B | 001000236 | OK |  |  |  | 2025-01-21 | VAO | Voir cotes manquantes sur plan 001000236-A0_VISA - Mettre DONZERE MONDRAGON pour tous les plans notés MONDRAGON |  | DM-USBO-GEN-GRI-02